**„Aktualizace usnesení vlády č. 97 ze dne 9. února 2015 k návrhu zabezpečení investiční přípravy akce Rozšíření strategické průmyslové zóny Solnice – Kvasiny a zlepšení veřejné infrastruktury“**

Tabulka č. 1: Rozvoj centrální průmyslové zóny a související dopravní infrastruktury

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název akce** | **Investor** | **Odhadované celkové náklady (mil. Kč)** | **Předpokl. realizace akce** |
| **dle UV 97/2015** | **aktualizace**  | **změna** |
| *Rozšíření průmyslové zóny Solnice - Kvasiny* | *KHK* | *509* | *583* | *+74* | *2017-2020* |
| *Rekonstrukce vozovky III/30821 (Spy - Nové Město n. Met.(Krčín)* | *KHK* | *50* | *65* | *+15* | *2016–2018* |
| *Přeložka komunikace II/298 (směr PZ Opočno)* | *KHK* | *163* | *148* | *-15* | *2018–2019* |
| *Přístup do PZ – vedlejší přístup* | *KHK* | *9* | *14* | *+5* | *2018–2019* |
| *Zkapacitnění přístupu k PZ KHK-jih od komunikace I/14* | *KHK* | *0* | *22* | *+22* | *2017-2018* |
| ***CELKEM*** |  | *731* | *832* | *+101* |  |

Tabulka č. 2: Akce nezbytné dopravní infrastruktury v Královéhradeckém regionu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název akce** | **Investor** | **Odhadované celkové náklady (mil. Kč)** | **Předpokládaná realizace akce** |
| **dle UV 97/2015** | **aktualizace** | **změna** |
| *Zvýšení kapacity žst. Solnice – výstavba žst. Lipovka*  | *SŽDC* | *380* | *380* | *0* | *2020* |
| *Rekonstrukce podjezdu v Novém Městě n/M. na silnici III/30821* | *SŽDC* | *0* | *100* | *+100* | *2020* |
| *Dopravní řešení I/14 Rychnov nad Kn. – Obchvat 1. etapa* | *ŘSD* | *340* | *650* | *+310* | *2020+* |
| *Obchvat města Solnice I/14* | *KHK/ŘSD\*\*\** | *120* | *374* | *+254* | *2019-2020* |
| *I/11 -Obchvat Častolovice – Kostelec n/O.* | *ŘSD* | *0* | *1100* | *+1100* | *2020+* |
| *I/14 - Úprava napojení průmysl. areálu Solnice-Kvasiny-Rychnov*  | *ŘSD* | *0* | *120* | *+120* | *2020+* |
| mezisoučet | stát | 840 | 2 724 | 1 884 |  |
| *Obchvat obce Častolovice – II/318*  | *KHK* | *340* | *340* | *0* | *2020+* |
| *II/321 Černíkovice – Domašín, obchvat* | *KHK* | *210* | *135* | *-75* | *2018-2019* |
| *Komunikace III. třídy PZ Solnice – PZ Lipovka, vč. napojení žst. Lipovka*  | *KHK* | *0* | *180* | *+180* | *2017-2020* |
| mezisoučet | *KHK* | *550* | *655* | *+105* |  |
|  |  |  |  |  |  |
| **Název akce** | **Investor** | **Odhadované celkové náklady (mil. Kč)** | **Předpokládaná realizace akce** |
|  | **dle UV 97/2015** | **aktualizace** | **změna** |
| *Chodník komunikace III/31817 Solnice Kvasiny (ul. Zámecká)* | *Kvasiny* | *5* | *5,5* | *0,5* | *2016* |
| *Chodník komunikace III/31818 Kvasiny (č.p.22) - Kvasiny (ZŠ) - Kvasiny křižovatka Lukavice* | *Kvasiny* | *10* | *10* | *0* | *2018* |
| *Pokračování cyklostezky podél komunikace I/14 z obce Ještětice do Podbřezí* | *Bílý Újezd* | *15* | *25,3* | *+10,3* | *2018* |
| *Dokončení cyklostezky do průmyslové zóny* | *Solnice/Kvasiny* | *10* | *10* | *0* | *2020* |
| *Prodloužení cyklostezky Rychnov-Solnice do centra Rychnova n/Kn.* | *Rychnov*  | *0* | *5* | *+5* | *2018* |
| *Chodníky a bezpečné přechody v obci Kvasiny* | *Kvasiny* | *0* | *12,5* | *+12,5* | *2018-2019* |
| *Chodníky a bezpečné přechody ve městě Solnice* | *Solnice* | *0* | *13,5* | *+13,5* | *2017-2018* |
| mezisoučet | obce | 40 | 81,8 | 41,8 |  |
| ***CELKEM*** |  | *1430* | *3460,8* | *2030,8* |  |

*Pozn.: investice státu do majetku státu, náklad ohodnocen orientačně, bude zpřesněno v dalších stupních přípravy stavby*

\*\*\*Ve smyslu předchozích jednání KHK zajistí přípravu akce do stadia vydaného pravomocného stavebního povolení Královéhradecký KHK, ŘSD pak zajistí výběrové řízení na zhotovitele stavby a její realizaci.

Tabulka č. 3: Ostatní akce (technická infrastruktura, akce v oblasti bydlení, školství, vzdělávací a sportovní aktivity)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název akce** | **Investor** | **Odhadované celkové náklady (mil. Kč)** | **Předpokládaná realizace akce** |
| **dle UV 97/2015** | **Aktualizace** | **změna** |
| *Technická infrastruktura* | *Kvasiny* | *43* | *55* | *+12* | *2017+* |
| * *Obecní dvůr (technické zázemí obce, sběrný dvůr)*
 | *Kvasiny* | *5* | *5* | *0* | *2017-2018* |
| * *Veřejné osvětlení a kamerový systém*
 | *Kvasiny* | *8* | *20* | *+12* | *2018-2019* |
| * *Dokončení chybějící části kanalizace*
 | *Kvasiny* | *30* | *30* | *0* | *2017-2020* |
| *Technická infrastruktura* | *Solnice* | *8* | *18* | *+10* | *2017+* |
| * *Veřejné osvětlení a kamerový systém*
 | *Solnice* | *8* | *10* | *+2* | *2017-2019* |
| * *Osvětlení cyklostezky Ještětice - Solnice-Lipovka*
 | *Solnice* | *0* | *4* | *+4* | *2017-2018* |
| * *AT stanice vodárenské sítě*
 | *Solnice* | *0* | *4* | *+4* | *2017-2019* |
| *Technická infrastruktura* | *Rychnov* | *0* | *9* | *+9* | *2018* |
| * *Veřejné osvětlení a kamerový systém*
 | *Rychnov* | *0* | *9* | *+9* | *2018* |
| *Rekonstrukce místních komunikací obce Kvasiny (mimo chodníky)* | *Kvasiny* | *0* | *25,5* | *+25,5* | *2016-2018* |
| *Stavební úpravy budovy ZŠ a MŠ Kvasiny*  | *Kvasiny* | *5* | *2,3* | *-2,7* | *2016* |
| *Protipovodňová opatření* | *Povodí Labe/SPÚ* | *30* | *30* | *0* | *2018* |
| * *Protipovodňová opatření na toku*
 | *Povodí Labe* | *30* | *19* | *-11* | *2018* |
| * *Protipovodňová opatření v okolí*
 | *SPÚ* | *0* | *11* | *+11* | *2018* |
| *ZTV sídliště* | *Kvasiny* | *82* | *82* | *0* | *2017–2020* |
| *Příprava území a ZTV sídliště* | *Solnice* | *75* | *105* | *+30* | *2017-2020* |
| *Výstavba technické infrastruktury Rychnov n/Kn.* | *Rychnov*  | *0* | *9* | *+9* | *2017-2018* |
| **Název akce** | **Investor** | **Odhadované celkové náklady (mil. Kč)** | **Předpokládaná realizace** |
| **dle UV 97/2015** | **Aktualizace** | **změna** |
| *Výstavba nájemních bytů Rychnov n/Kn.* | *Rychnov*  | *0* | *120* | *+120* | *2018+* |
| *Výstavba nájemních bytů Solnice* | *Solnice*  | *0* | *120* | *+120* | *2017-2020* |
| *Výstavba nájemních bytů okolí PZ* | *Ostatní obce* | *0* | *160* | *+160* | *2017-2020* |
| *Rozšíření KD* | *Kvasiny* | *18* | *54* | *+36* | *2018-2019* |
| *Stavební úpravy MŠ a ZŠ, sportovní areál* | *Kvasiny* | *75,8* | *70* | *-5,8* | *2016-2019* |
| * *Revitalizace ZŠ, MŠ Kvasiny*
 | *Kvasiny* | *54,8* | *40* | *-14,8* | *2018-2019* |
| * *Tělocvična a venkovní sportoviště*
 | *Kvasiny* | *15* | *24* | *+9* | *2018-2019* |
| * *Zázemí sportovního areálu u nádraží*
 | *Kvasiny* | *6* | *6* | *0* | *2017-2018* |
| *Učebny škola* | *Solnice* | *0* | *10* | *+10* | *2018-2019* |
| *Rekonstrukce KD (Společen. dům)* | *Solnice* | *50* | *86,3* | *+36,3* | *2017 – 2018* |
| *Sportoviště, rekonstrukce objektu „Sokolovna“* | *Solnice* | *9* | *19* | *+10* | *2017 – 2019* |
| *Modernizace VOŠ a SPŠ Rychnov n. Kn. (I. a II. etapa)* | *KHK* | *88* | *160* | *+72* | *2016-2019* |
| *Rekonstrukce budovy bývalého Kina na víceúčelový kulturní sál* | *Rychnov*  | *0* | *100* | *+100* | *2018-2019* |
| *Rekonstrukce atletických sportovišť* | *Rychnov*  | *0* | *20* | *+20* | *2018* |
| *Modernizace technického vybavení HZS KHK* | *HZS KHK* | *0* | *25* | *+25* | *2018* |
| *CELKEM* |  | *483,8* | *1 280,1* | *796,3* |  |

Tabulka č. 4 Zdravotnictví

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název akce** | **Investor** | **Odhadované celkové náklady (mil. Kč)** | **Předpokládaná realizace**  |
| **dle UV 97/2015** | **Aktualizace** | **změna** |
| *Nemocnice Rychnov nad Kněžnou* | *KHK* | *300* | *380* | *+80* | *2017-2020* |

Tabulka č. 5 Požadavek MV na navýšení kapacit PČR v regionu

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Název akce** | **Investor** | **Odhadované celkové náklady (mil. Kč)** | **Předpokládaná realizace**  |
| **dle UV 97/2015** | **aktualizace**  | **změna** |
| *Požadavek MV na navýšení kapacit Policie ČR v regionu vč. technického vybavení* | MV | 0 | 82 | +82 | *2017-2020* |