## revize rozpočtu k září 2009
Kapitola 50 - Fond rozvoje a reprodukce Královéhradeckého kraje rok 2009 - sumář
Č. org. | Položka | Číslo akce | Organizace Název akce | FRR rozpočet IV NIV |  | čerpání IV NIV |  | zbývá v Kč
22 |  |  | DD a školní jídelna, Nechanice, Hrádecká 267
| 6121 |  | Výkup nemovitosti - splátky | 500 |  | 500000 |  | 0
9 |  | SM/07/323 | SOŠ a SOU, Hradec Králové, Vocelova 1338
| 6121 |  | koupě objektu- ul. vážní - splátka | 875 |  | 875000 |  | 0
| 6130 |  | pozemky | 1900 |  | 1900000 |  | 0
40 |  | SM/08/301 | Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 | [5 empty] | smlouvy celkem 7.026.494,- Kč
| 6351 |  | Rekonstrukce sociálního zařízení | 10000 |  | 7026494 |  | 2973506 | není dokončeno, zbytek na akci SM/09/333
72 |  |  | VOŠ, SOŠ a SOU, Kostelec n.O., Komenského 873
| 6351 | SM/08/305 | Reko a přístavba školní kuchyně-dofinancování | 150 |  | 147749.11 |  | 2250.89
97 |  | SM/08/309 | SŠ zahradnická, Kopidlno, nám. Hilmarovo 1
| 6351 |  | Plynofikace jednotlivých objektů vč. kotelen | 12295.5 |  | 12295500 |  | 0 | akce pokračuje v roce 2010
68 |  | SM/08/310 | Gymnázium, Dobruška, Pulická 779
| 6351 |  | Rekonstrukce sociálního zařízení (spoluúčast IF) | 7500 |  | 7500000 |  | 0 | dokončeno
4 |  |  | Střední průmysl. škola, HK, Hradecká 647 | [5 empty] | smlouva se zhotovitelem 13.527.936,- Kč
| 6121 | SM/08/318 | Rekonstrukce střešního pláště | 16500 |  | 13527936 |  | 2972064 | v realizaci, není odkryta celá střecha
100 |  |  | SŠ gastronomie a služeb, N. Paka, Masaryk.nám.
| 5331 | SM/08/327 | Výměna oken - dokončení |  | 600 |  | 600000 | 0
145 |  |  | SŠ technická a řemeslná, N. Bydžov, Dr. M. Tyrše 112
| 6351 | SM/08/333 | Stavební úpravy areálu, Chlumec n.C.-obor řezník | 3500 |  | 3300000 |  | 200000 | akce začíná
4 |  | SM/08/337 | Střední prům. škola, Hr. Králové, Hradecká 325
| 6351 |  | Rekonstrukce rozvodů včetně PD | 19000 |  | 19000000 |  | 0 | akce pokračuje v roce 2010
7 |  |  | SOŠ veterinární, HK - Kukleny, Pražská 68
| 5331 | SM/08/351 | Výměna oken - dokončení |  | 322.9 |  | 322900 | 0
32 |  |  | Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hr. Králové, Vocelova 1469/5
| 6351 | SM/08/354 | Zhotovení přípojky TUV - spoluúčast | 200 |  | 200000 |  | 0
74 |  |  | Dětský domov, Potštejn, Českých bratří 141
| 6351 | SM/08/360 | Čistička odpadních vod | 500 |  | 500000 |  | 0 | smlouva k podpisu
115 |  | SM/08/363 | VOŠ zdrav. a SZŠ, Trutnov, Procházkova 303 | [5 empty] | akce dokončena
| 6351 |  | Rekonstrukce šaten ve škole | 1196.5 |  | 839572 |  | 356928 | rezerva na další akce školy
118 |  |  | SŠ informatiky a služeb, Dvůr Králové n.L., Elišky Krásnohorské 2069
| 6351 | SM/08/364 | Modernizace a změna využívání dílny na víceúčelový sál | 1300 |  | 1300000 |  | 0
123 |  |  | OU a Prakt. škola, Hostinné, Mládežnická 329
| 5331 | SM/08/366 | Výměna oken |  | 187 |  | 186210 | 790
32 |  |  | DM, internát a ŠJ, Hr. Králové, Vocelova 1469/5
| 5331 | SM/08/370 | Výměna oken na DM (Masaryka) dokončení |  | 730 |  | 703837 | 26163 | není dokončeno
119 |  |  | Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
| 6351 | SM/08/374 | Reko soc. zařízení - Školní 101 | 2310 |  | 2310000 |  | 0 | není dokončeno
115 |  |  | VOŠ zdravotnická a Střední zdrav. škola, Trutnov, Procházkova 303 | [5 empty] | zahájení realizace v roce 2010
| 6351 | SM/08/376 | PD Rekonstrukce DM Fibichova | 1506.5 |  | 1055530 |  | 450970 | bude součástí rozpočtu
8 |  | SM/09/301 | SOŠ a SOU, Hr. Králové, Hradební 1029
| 6351 |  | Rekonstrukce kotelny ve škole | 5000 |  | 5000000 |  | 0 | není dokončeno
39 |  |  | Gymnázium a Střední odborná škola, Jaroměř, Lužická 423
| 5331 | SM/09/302 | Oprava stropu, nátěr oken |  | 500 |  | 432255 | 67745 | ponechat na bezpečnostní systém školy
47 |  |  | ZŠ logopedická a MŠ logopedická, Choustníkovo Hradiště 161 | [5 empty] | zatím PD, zahájení realizace v roce 2010
| 6351 | SM/09/303 | Přístavba a stavební úpravy | 4000 |  | 333914 |  | 3666086 | součástí rozpočtu
83 |  |  | DD, ZŠ, ŠD a ŠJ, Kostelec n.O., Pelclova 279
| 6351 | SM/09/304 | Myčka na nádobí - spoluúčast IF | 110 |  | 110000 |  | 0
90 |  |  | Lepařovo gymnázium, Jičín, Jiráskova 30
| 6351 | SM/09/305 | PD stavebních úprav (reko střechy, šaten a soc. zař. u tělocvičny) | 893 |  | 892500 |  | 500
| 6351 | SM/09/305 | Stavební úpravy - Reko střechy | 5000 |  | 5000000 |  | 0
91 |  |  | Gym. a SOŠ, Hořice, Husova 1414
| 6351 | SM/09/306 | Sportovní areál - spoluúčast Fond EHP/Norska | 600 |  | 600000 |  | 0
115 |  |  | VOŠ zdravotnická a Střední zdrav. škola, Trutnov, Procházkova 303
| 5331 | SM/09/307 | Oprava střechy - Bulharská - PD |  | 150 |  | 119595 | 30405 | havárie, řešeno v Radě 26.8.2009
| 5331 | SM/09/307 | Oprava střechy - Bulharská - PD |  | 3700 |  | 2229348 | 1470652 | odkrývá se střecha
147 |  |  | SŠ řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260
| 6351 | SM/09/308 | Stav. úpravy keramické dílny, vč. keram. pece | 200 |  | 200000 |  | 0
118 |  |  | Střední škola informatiky a služeb, Dvůr Králové nad Labem, Elišky Krásnohorské 2069 | [5 empty] | bude vráceno, nebo budeme doplácet
| 6351 | SM/09/309 | Stavební úpravy čp. 141 | 5347 |  | 5347000 |  | 0 | ?????!!!!!
1 |  |  | Gymn. B.N. Hr. Králové, Pospíšilova tř. 324
| 5331 | SM/09/310 | Oprava střechy a komínů |  | 320 |  | 320000 | 0
| 6351 | SM/09/311 | Reko elektrických rozvodů | 680 |  | 679999.32 |  | 0.68
3 |  |  | Gymnázium, Nový Bydžov, Komenského 77
| 5331 | SM/09/312 | Drobné opravy (nátěr oken a střechy, výměna oken) |  | 300 |  | 300000 | 0
7 |  |  | SOŠ veterinární, Hr. Králové - Kukleny, Pražská 68 | [5 empty] | bylo navýšení
| 5331 | SM/09/313 | Oprava sociálních zařízení vč. zpracování PD |  | 3580 |  | 3580000 | 0 | není dokončeno
8 |  |  | SOŠ a SOU, Hr. Králové, Hradební 1029
| 5331 | SM/09/314 | Výměna rozvodů vody a ÚT - Koruna |  | 700 |  | 691847 | 8153 | není dokončeno
19 |  |  | Odborné učiliště, Hr. Králové, 17. listopadu 1212
| 6351 | SM/09/315 | Reko výtahu | 1000 |  | 999993 |  | 7
39 |  |  | Gymnázium a Střední odborná škola, Jaroměř, Lužická 423
| 5331 | SM/09/316 | Sanace vlhkého zdiva - PD |  | 300 |  | 300000 | 0
| 6351 | SM/09/317 | Vybudování hygienické kabinky | 120 |  | 120000 |  | 0
44 |  |  | SŠ propagační tvorby a polygrafie, Vel. Poříčí
| 6351 | SM/09/318 | Napojení na veřejnou kanalizaci - zpracování PD | 225 |  | 225000 |  | 0
46 |  |  | ZŠ speciální, Jaroměř, Palackého 142 | [5 empty] | rok 2009 ukončen, podepsaná smlouva
| 5331 | SM/09/319 | Výměna oken a vstupních dveří |  | 2000 |  | 2000000 | 0 | rozestavěné, pokračuje v roce 2010
72 |  |  | VOŠ,SOŠ a SOU, Kostelec n.Orl., Komenského 873
| 6351 | SM/09/320 | Zpevněná plocha u školní kuchyně | 700 |  | 700000 |  | 0
| 6351 | SM/09/321 | Plynofikace Komenského 873, vč. PD | 300 |  | 300000 |  | 0
92 |  |  | Gym.a SOŠ pedagogická, N. Paka, Kumburská 740
| 5331 | SM/09/322 | Výměna oken na domově mládeže |  | 616 |  | 616000 | 0 | rok 2009 ukončen, podepsaná smlouva, rozestavěné, pokračuje v roce 2010
| 5331 | SM/09/323 | Oprava omítek a nátěr střechy |  | 584 |  | 584000 | 0
| 6351 | SM/09/324 | Rekonstrukce sociálního zařízení - dokončení | 300 |  | 286432.78 |  | 13567.22
93 |  |  | Masarykova OA, Jičín, 17. listopadu 220 | [5 empty] | rok 2009 ukončenpodepsaná smlouva
| 5331 | SM/09/325 | Výměna oken |  | 2000 |  | 2000000 | 0 | rozestavěné, pokračuje v roce 2010
123 |  |  | OU a Pr. škola, Hostinné, Mládežnická 329
| 6351 | SM/09/326 | Kanalizační přípojka - č.p. 329 | 1300 |  | 1143079 |  | 156921
127 |  |  | DD a školní jídelna, Vrchlabí, Žižkova 497
| 5331 | SM/09/327 | Výměna oken a vstupních dveří |  | 1800 |  | 1498803.05 | 301196.95 | akce zahájena, už sníženo 500 tis. Kč na hávárii střechy Trutnov
147 |  |  | Střední škola řemeslná, Jaroměř, Studničkova 260
| 6351 | SM/09/328 | Nákup nákladního auta | 420 |  |  | 0 | 420000 | připravuje se VŘ
150 |  |  | Střední odborné učiliště, Lázně Bělohrad, Zámecká 478
| 6351 | SM/09/329 | Zpracování PD na reko DM | 300 |  | 300000 |  | 0
79 |  |  | Základní škola, Dobruška, Opočenská 115
| 6351 | SM/09/330 | Stavební úpravy - rozšíření kapacity, vč. PD | 550 |  | 546362 |  | 3638
122 |  |  | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Trutnov, Volanovská 243
| 5331 | SM/09/331 | Oprava podlahy v truhlářské dílně |  | 580 |  | 580000 | 0
131 |  |  | Speciální základní škola, Úpice, Nábřeží pplk. A. Bunzla 660
| 5331 | SM/09/332 | Oprava komínů a nátěr oplechování |  | 40 |  | 36759 | 3241
40 |  |  | Jiráskovo gymnázium, Náchod, Řezníčkova 451 | [5 empty] | bude zahájeno po ukončení akce SM/08/301
| 6351 | SM/09/333 | Stavební úpravy přístavby školy | 922 |  |  | 0 | 922000
7 |  |  | SOŠ veterinární, Hr. Králové - Kukleny, Pražská 68
| 5331 | SM/09/334 | Oprava kanalizace |  | 107.1 |  | 107100 | 0
131 |  |  | Spec. ZŠ, Úpice, Nábřeží pplk. A. Bunzla 660
| 5331 | SM/09/335 | Oprava a nátěr oken |  | 60 |  | 60000 | 0
2 |  |  | Gymnázium J.K.Tyla, Hr. Králové, Tylovo nábř. 682
| 6351 | SM/09/336 | Projektová dokumentace na stavební úpravy objektu | 3000 |  |  | 0 | 3000000 | připravuje se VŘ
32 |  |  | DM, internát a školní jídelna, HK, Vocelova 1469/5
| 6121 | SM/09/337 | Rekonstrukce sociálního zařízení - J. Masaryka | 10000 |  | 9993886 |  | 6114 | akce dokončena
38 |  |  | Gymnázium, Broumov, Hradební 218
| 6351 | SM/09/338 | Reko osvětlení | 120 |  | 120000 |  | 0
12 |  |  | SOŠ veřejnosprávní a sociální, Stěžery, Lipová 56 | [5 empty] | schváleno,
| 5331 | SM/09/339 | Oprava podlahy vč. stropního trámu |  | 350 |  | 0 | 350000 | v Zastupitelstvu 10.9.2009
119 |  |  | Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101 | [5 empty] | bude schváleno
| 5331 | SM/09/340 | Oprava havarijního stavu kanalizace-Horská |  | 475 |  | 0 | 475000 | v Zastupitelstvu 10.9.2009
32 |  |  | Domov mládeže, internát a školní jídelna, Hradec Králové, Vocelova 1469/5 | [5 empty] | bude schváleno
| 5331 | SM/09/341 | Výměna oken - Hradecká |  | 470 |  | 0 | 470000 | v Zastupitelstvu 10.9.2009
66 |  |  | Pedagogicko-psychologická poradna, Náchod, Smiřických 1237 | [5 empty] | bude schváleno
| 5331 | SM/09/342 | Výměna oken a vstupních dveří |  | 450 |  | 0 | 450000 | v Zastupitelstvu 10.9.2009
115 |  |  | Vyšší odborná škola zdravotnická a Střední zdravotnická škola, Trutnov, Procházkova 303
| 5331 | SM/09/343 | Oprava rozvodů vody - havárie (Procházkova ul.) |  | 200 |  | 0 | 200000 | připravuje se VŘ
|  |  | VI. uvolnění | 120320.5 | 21122 | 105175947.21 | 17268654.05 | 18997898.74
2009-08-31
ÚVĚR
|  |  |  | 141442.5 |  |  | 141442500

## List1
Příloha č. 6
Fond rozvoje a reprodukce KHK - zvýšení ze zapojení volných disponibilních zdrojů z výsledku hospodaření z r. 2010
(v tis. Kč)
|  | odvětví sociální věci |  | v tis. Kč
Č. org. | Pol. | Organizace - název akce | FRR rozpočet IV NIV
1 |  | Domov důchodců Albrechtice
| 6351 | rekontrukce venkovní kanalizace a vybudování lapolu | 300
| 6351 | oplocení nového pozemku a vybudování parkoviště | 300
| 6351 | obměna kuchyňského zařízení - multifunkční pánev | 300
5 |  | Domov důchodců Hradec Králové
| 6351 | traktorová sekačka vč. přísl. (multifunkční úklidové zařízení) | 600
| 6351 | terasa 3. p. - rozšíření prostor | 1000
| 5331 | terasa 3. p. - rozšíření prostor |  | 200
9 |  | Domov důchodců Tmavý Důl
| 6351 | rekonstrukce hlavní komunikace | 400
| 6351 | rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni | 1038
10 |  | Domov pro seniory Pilníkov
| 5331 | nátěr a oprava střechy a žlabů |  | 200
| 6351 | úprava prádelenského provozu | 250
| 6351 | studie proveditelnosti a PD "Nový objekt a úprava areálu" | 450
| 6351 | energetický audit objektu | 100
11 |  | Domov pro seniory Vrchlabí
| 6351 | rekonstrukce domu čp. 506 (SV/08/618) | 500
25 |  | Domov důchodců Malá Čermná
| 6351 | zvýšení zateplení objektu včetně omítnutí | 1048
26 |  | Domov důchodců Náchod
| 6351 | rekonstrukce vzduchotechniky kuchyně | 84
28 |  | Domov Dolní zámek Teplice n. M.
| 6351 | průmyslová pračka | 150
| 6351 | elektrocentrála | 80
|  | celkem odvětví sociální věci 7.000 tis. Kč z toho: | 6600 | 400
odvětví zdravotnictví
Č. org. | Pol. | Organizace - název akce | FRR rozpočet IV NIV
92 |  | Oblastní nemocnice Jičín a.s.
| 6121 | Ekologizace vytápění nemocnice Nový Byžov ZD/10/401 | 1150
| 6313 | Čtecí zařízení pro přenos dat ZD/11/401 | 2200
94 |  | Oblastní nemocnice Rychnov nad Kněžnou
| 6313 | Posílení náhradního zdroje el. Energie ZD/11/402 | 1375
95 |  | Oblastní nemocnice Trutnov a.s.
| 6121 | Zateplení objektů nemocnice - I. etapa pav. interní ZD/11/403 | 9100
| 6121 | Stavební příprava pro zřízení Iktového centra ZD/11/404 | 5000
93 |  | Oblastní nemocnice Náchod a.s.
| 5171 | Oprava 2 kusů výtahů v Horní nemocnici ZD/11/405 |  | 500
| 6121 | Zpracování PD reko psychiatrie Nové Město ZD/11/406 | 500
11 |  | ZZS Královéhradeckého kraje
| 5331 | Přeshraniční spolupráce zdravotnic.záchr.služeb KHK a Jelenie Góry |  | 175
|  | celkem odvětví zdravotnictví 20.000 tis. Kč z toho: | 19325 | 675
odvětví školství
Č. org. | Pol. | Organizace - název akce | FRR rozpočet IV NIV
45 |  | Střední škola a Základní škola, Nové Město nad Metují, Husovo nám. 1218
| 6351 | Rekonstrukce kuchyně - provoz v ul. Nádražní, Opočno | 8300
| 6351 | Stavební úpravy - "Králíček" čp. 1035 | 600
18 |  | Střední škola služeb, obchodu a gastronomie, Hradec Králové, Velká 3
| 6351 | Rekonstrukce objektu V Lipkách | 2200
8 |  | Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Hradební 1029
| 6351 | Dofinancování přístavby školy (COV ve strojírenství a OZE) - vzduchotechnika | 500
| 5331 | Výměna střešní krytiny (nad jídelnou) |  | 580
| 5331 | Výměna střešních světlíků - U Koruny |  | 650
1 |  | Gymnázium B. Němcové, HK, Pospíšilova tř. 324
| 5171 | Výměna střešní krytiny |  | 6500
49 |  | Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna, tř. Masarykova 246, Broumov
| 5331 | Výměna střešní krytiny na hlavní budově |  | 4000
32 |  | DM, internát a školní jídelna, Vocelova 1469, Hradec Králové
| 6351 | Modernizace výtahů objektu A,B ul. Masaryka | 1300
123 |  | Oborné učiliště, Mládežnická 329, Hostinné
| 5331 | Výměna střešní krytiny na budově internátu čp. 229 |  | 4060
131 |  | Spec ZŠ, nábř. pplk.A.Bunzla 660, Úpice
| 5331 | Výměna střešní krytiny |  | 1500
119 |  | Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101
| 6351 | Stavební úpravy plochy areálu ul. Horská 618 | 2500
97 |  | SŠ zahradnická, Kopidlno, nám. Hilmarovo 1
| 6351 | Reko školní kuchyně - PD, dofinancování | 60
70 |  | Střední průmyslová škola elektrotechniky a IT, Dobruška, Čs. odboje 670
| 5331 | Výměna oken - I. etapa |  | 1200
145 |  | SŠ technická a řemesl., N. Bydžov, Dr. M.Tyrše 112
| 6351 | Stavební úpravy cvič. prac. potravin.oborů -nám. NB | 800
99 |  | ISŠ, Nová Paka, Kumburská 846
| 6121 | COV pro elektrotechnický a strojírenský průmysl | 1900
| 6901 | Rezerva-neuznatelné náklady oblast podpory 4.2.-ROP | 3350
|  | celkem odvětví školství 40.000 tis. Kč z toho: | 21510 | 18490