## List1
Plán investic do krajské infrastuktury sociálních služeb
[13 empty] | Celkové náklady s odečteným předpokládaným podílem jiného investora a dotacemi zahajitelné v letech 2019 - 2020 | [6 empty] | Navýšení kapacity služeb pro seniory |  |  |  |  | Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 |  |  |  |  | Navýšení kapacity služeb pro seniory
| Akce | Studie |  | Projekt |  | FRR | Realizace | [5 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Poznámka | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023+
|  | Termín | Náklady | Termín | Náklady |  | VŘ / Začátek | Dokončení | Celkové náklady | FRR | Dotace | Předpoklad podílu jiného investora
Služby pro seniory | Domov důchodců Albrechtice nad Orlicí/Borohrádek |  |  | 2019 | 780000 |  | 2019 | 2020 | 54000000 |  | 30000000 |  | 5000000 | 24000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nezapočítáváno do celkového součtu. Kryto kapitolou 21. |  | 24 |  |  |  | 5000000 | 24000000 | 0 | 0 | 0 |  | 24
| Domov důchodců Lampertice – rekonstrukce objektu v Žacléři |  |  | 2019 | 4200000 |  | 2020 | 2021 | 100000000 |  |  |  | 0 | 60000000 | 44200000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 51 |  |  | 4500000 | 85500000 | 10000000 | 0 | 0 |  |  | 51
| Domov důchodců Lampertice – rekonstrukce Lampertic |  |  | 2022 | 4200000 |  | 2023 | 2024 | 86000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4200000 | 43000000 | 43000000 | Období realizace odhadnuto dle plánovaého dokončení předchozího záměru |  |  |  |  | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43000000 |  |  |  |  | -5
| Domov důchodců Tmavý Důl |  |  |  |  | Pokryto | 2019 | 2021 | 125000000 |  |  |  | 10000000 | 60000000 | 55000000 | 0 | 0 | 0 | Nezapočítána částka za projekt - čerpáno z FRR |  | 66 |  |  |  | 40000000 | 85000000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 66
| Domov pro seniory Opočno |  |  | 2020 | 2000000 | Chybí 2 100 000,00 | 2020 | 2021 | 57000000 |  |  |  | 5000000 | 42000000 | 10000000 | 0 | 0 | 0 | Celková cena projektu je 5 700 000,-, část je již pokryta z FRR, v tabulce je uveden zbytek částky |  | 34 |  |  |  | 5000000 | 42000000 | 10000000 | 0 | 0 |  |  | 34
| Domov pro seniory Pilníkov - přístavba k objektu |  |  | 2022 | 4000000 | Pokryta studie | 2023 | 2024 | 57000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 28500000 | 28500000 | [5 empty] | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28500000 |  |  |  |  | 34
| Domov se zvláštním režimem Dvůr Králové nad Labem |  |  | 2020 | 3000000 |  | 2021 | 2023 | 100000000 |  |  |  | 10000000 | 3000000 | 34000000 | 34000000 | 32000000 | 0 | K ceně za rok 2019 započten nákup pozemku (10 000 000,-) |  |  |  | 30 |  | 10000000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30
| Domov U Biřičky Hradec Králové - rozšíření |  |  | 2020 |  | Pokryto | 2021 | 2023 | 500000000 |  |  |  | 0 | 0 | 100000000 | 200000000 | 200000000 | 0 | Navzdory posunutí počátku realizace zůstává projekt v celkových součtech vzhledem k aktuálnímu stavu. |  |  | 188 |  |  | 0 | 200000000 | 250000000 | 50000000 | 0 |  |  |  |  | 188
| Domov U Biřičky Hradec Králové - rekonstrukce | [5 empty] | 2022 | 2024 | 200000000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000000 | 100000000 |  | Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2019: 0; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2020: 0; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2021: 0; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2022: 0; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2023: 200000000
| Domov pro seniory na Novobydžovsku* |  |  | 2019 | 4500000 |  | 2020 | 2022 | 100000000 |  |  | 60000000 | 0 | 2000000 | 12500000 | 30000000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 50 |  | 4500000 | 10000000 | 30000000 | 30000000 | 0 |  |  |  | 50
| Domovy Na Třešňovce |  |  | 2021 | 5000000 | Pokryta studie | 2022 | 2023 | 50000000 |  |  |  | 0 | 5000000 | 0 | 25000000 | 25000000 | 0 | [5 empty] | 47 | 0 | 5000000 | 25000000 | 25000000 | 0 |  |  |  |  | 47
| Domov pro seniory Broumov* | [5 empty] | 2020 | 2022 | 109000000 |  |  | 16500000 | 0 | 2500000 | 45000000 | 45000000 | 0 | 0 | Přičtena částka za vyšší stupeň dokumentace v ceně 2 500 000,- (podíl KHK a město Broumov) |  |  | 34 |  |  | 0 | 30600000 | 30600000 | 0 | 0 |  |  |  | 36
| Domov pro seniory Červený Kostelec* |  |  | 2021 | 4000000 |  | 2022 | 2023 | 84000000 |  |  | 16800000 | 0 | 0 | 4000000 | 33600000 | 33600000 | 0 | Celková cena projektu 8 000 000,- 6 000 000 podíl KHK 2 000 000 podíl město Červený Kostelec |  |  |  |  | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33600000 |  |  |  |  | 42
| Transformace domova pro seniory Hořice na domov se zvláštním režimem* |  |  | 2019 | 1500000 |  | 2020 | 2022 | 30000000 |  |  |  | 1500000 | 10000000 | 15000000 | 5000000 | 0 | 0 | Celková cena projektu 5 000 000,- 4 000 000 podíl KHK 1 000 000 podíl město Hořice |  |  | 20 |  |  | 1500000 | 28000000 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 20
| Oblastní charita Sobotka - optimalizace* | 2019 | 650000 | 2020 | 2000000 |  | 2021 | 2022 | 20000000 |  |  | 10000000 | 0 | 2000000 | 4000000 | 4000000 | 0 | 0 | [5 empty] | 10 | 0 | 2000000 | 4000000 | 4000000 | 0 |  |  |  | 10
| Výstavba domova pro seniory Třebechovice pod Orebem* |  |  | 2019 | 4000000 |  | 2022 | 2022 | 80000000 |  |  | 40000000 | 4000000 | 15000000 | 20000000 | 5000000 | 0 | 0 | Celková cena projektu 8 000 000,- 4 000 000 podíl KHK 4 000 000 podíl investor |  |  |  |  | 40 | 4000000 | 20000000 | 20000000 | 0 | 0 |  |  |  | 40
| Domov pro seniory Vrchlabí |  |  | 2020 |  | Pokryto | 2020 | 2022 | 60000000 |  |  |  | 0 | 15000000 | 35000000 | 10000000 | 0 | 0 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 30000000 | 30000000 | 0 | 0 |  |  |  | 20
| Transformace LDN Jaroměř na domov pro seniory / domov se zvláštním režimem* | nejdříve 2021 | 650000 | 2022 | 16000000 |  | 2022 | 2024 | 160000000 |  |  |  | 0 | 0 | 650000 | 60000000 | 70000000 | 46000000 | [5 empty] | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000000 |  |  |  |  | 80
| Přístavba domova pro seniory Nová Paka* | 2019/2020 bude upřesněno | Hradí město Nová Paka? | 2020 | 6000000 |  | 2021 | 2022 | 60000000 |  |  | 12000000 | 0 | 6000000 | 24000000 | 24000000 | 0 | 0 |  |  |  |  | 30 |  | 0 | 6000000 | 24000000 | 24000000 | 0 |  |  |  | 30
Pozn. | *tmavě zvýrazněné akce budou financovány individuální dotací | Služby pro seniory celkem - akce zahájitelné v letech 2019 - 2020 (s výjimkou Domova U Biřičky) | [10 empty] | 35500000 | 246500000 | 398700000 | 357000000 | 232000000 | 0 |  | 0 | 124 | 313 | 110 | 248 | 74500000 | 568100000 | 433600000 | 133000000 | 385100000 | 0 | 24 | 151 | 206 | 416
| *akce s červeně vyznačenými hodnotami není reálně zahájit v letech 2019 - 2022 | [11 empty] | 1269700000 | [6 empty] | Navýšení kapacity služeb pro seniory 2019: Celkem; Navýšení kapacity služeb pro seniory 2022: 795; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2019: 1209200000 | Celkem |  |  | 797
Služby pro osoby se zdravotním postižením | Barevné domky Hajnice |  |  |  |  | Pokryto | 2020 | 2022 | 146000000 |  |  |  | 0 | 63000000 | 73000000 | 10000000 | 0 | 0 |  | Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2019: 0; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2020: 73000000; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2021: 73000000; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2022: 0; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2023: 0
| Domov sociálních služeb Chotělice - DOZP Jičín |  |  | 2020 | 5000000 |  | 2021 | 2022/2023 | 50000000 |  |  |  | 9000000 | 5000000 | 25000000 | 25000000 | 0 | 0 | K ceně za rok 2019 započten nákup pozemku (9 000 000,-) | Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2019: 9000000; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2020: 5000000; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2021: 25000000; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2022: 25000000; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2023: 0
| Domov Dědina - CHB Jaroměř | [11 empty] | 6000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Cena za nákup rodinného domu v Jaroměři, který bude využit pro rozšíření služby | Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2019: 6000000; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2020: 0; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2021: 0; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2022: 0; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2023: 0
| ÚSP Kvasiny - humanizace objektu | 2019 | 650000 | 2021 | 5000000 |  | 2021 | 2022 | 50000000 |  |  |  | 650000 | 0 | 30000000 | 25000000 | 0 | 0 |  | Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2019: 650000; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2020: 0; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2021: 0; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2022: 0; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2023: 0
| Domov sociálních služeb Chotělice - skupinové domácnosti | [5 empty] | 2020 (1. domácnost) | 2024 (2. domácnost) | 5000000 |  |  |  | 0 | 2500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Započítána poloviční částka. Druhá polovina (na úpravu 2. domácnosti) je již za horizontem materiálu. | Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2019: 0; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2020: 2500000; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2021: 0; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2022: 0; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2023: 0
| Domov na Stříbrném Vrchu | [5 empty] | 2020 (ideální varianta) | 2021 (ideální varianta) | 16500000 |  | 14700000 |  | 0 | 900000 | 900000 | 0 | 0 | 0 |  | Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2019: 0; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2020: 900000; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2021: 900000; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2022: 0; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2023: 0
| Domov Dědina - DOZP Roudnička | [5 empty] | 2020 (ideální varianta) | 2021 (ideální varianta) | 68000000 |  | 61000000 |  | 0 | 3500000 | 3500000 | 0 | 0 | 0 |  | Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2019: 0; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2020: 3500000; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2021: 3500000; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2022: 0; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2023: 0
| ÚSP Kvasiny - Častolovice | [5 empty] | 2021 | 2022 | 34684000 |  |  |  | 0 | 0 | 17342000 | 17342000 | 0 | 0 |  | Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2019: 0; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2020: 0; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2021: 0; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2022: 0; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2023: 0
| Domov bez bariér - úprava pokoje | [5 empty] | 2022 | 2022 | 400000 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0 |  | Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2019: 0; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2020: 0; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2021: 0; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2022: 0; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2023: 0
| ÚSP Domečky - zajištění bezbariérovosti a úpravy zázemí | nejdříve 2021 | 650000 | 2022 | 1600000 |  | 2022 | 2023 | 16000000 |  |  |  | 0 | 0 | 650000 | 9600000 | 8000000 | 0 |  | Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2019: 0; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2020: 0; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2021: 0; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2022: 0; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2023: 8000000
| Služby pro osoby se zdravotním postižením celkem | [11 empty] | 15650000 | 74900000 | 150392000 | 87342000 | 8000000 | 0 |  | Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2019: 15650000; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2020: 84900000; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2021: 102400000; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2022: 25000000; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2023: 8000000
[13 empty] | 336284000 | [6 empty] | Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2019: 227950000
[7 empty] | Součet předpokládaného podílu jiného investora |  |  |  |  | 155300000 | Pozn. Celkové náklady u komunálních projektů doporučujeme krýt do výše 80%, u neziskových organizací do výše 50%
| Celkem | [11 empty] | 51150000 | 321400000 | 549092000 | 444342000 | 240000000 | 0 |  | Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2019: 90150000; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2020: 653000000; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2021: 536000000; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2022: 158000000; Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2023: 393100000
[13 empty] | 1605984000 | [6 empty] | Celkové náklady projektů zahájených v letech 2019 - 2020 2019: 1437150000