## Slide 1: Životní cyklus projektu Cykl życia projektu Seminář pro žadatele / Seminarium dla wnioskodawców Hradec Králové 23. ledna 2017

## Slide 2
Nowości
Elektroniczny obieg dokumentów
elektronický podpis
System naborów
Propozycja projektowa/ Opinia WS
Novinky
Elektronický oběh dokumentů
elektronický podpis
Systém výzev
Projektový záměr / Stanovisko JS

## Slide 3
Podręcznik wnioskodawcy, część 2A
ogłoszenie naboru
seminaria, konsultacje
propozycja projektowa (www)
opinia WS (zalecająca)
konsultacje (w regionach)
wniosek projektowy
(IS KP 2014+)
po 2 miesiącach od propozycji
Příručka pro žadatele, část 2A
vyhlášení výzvy
semináře, konzultace
projektový záměr (www)
stanovisko JS (doporučující)
konzultace (v regionech)
projektová žádost
(IS KP 2014+)
po 2 měsících od záměru

## Slide 4
kontrola kwalifikowalności - JS
wezwanie do uzupełnienia (1x, 10 dni roboczych)
decyzja dot. nie/spełnienia kryteriów
ocena projektu
  jakość projektu (WPE)
  współpraca transgraniczna (JS)
  wpływ transgraniczny (WPE, JS)
  maks. 130 punktów (70 %)
decyzja KM
cca 5 miesiacy od wniosku
kontrola přijatelnosti - JS
výzva k doplnění (1x, na doplnění je 10 prac. dní)
rozhodnutí o ne/splnění kritérií
hodnocení projektu
  kvalita projektu (SPE)
  přeshraniční spolupráce (JS)
  přeshraniční dopad (SPE, JS)
  max. 130 bodů (hranice 70 %)
rozhodnutí MV
cca 5 měsíců od žádosti

## Slide 5
Decyzja (CZ) /
Umowa (PL)
raporty (+ oświadczenie o wydatkach) na poziomie partnera
raporty (wnioski o płatność) na poziomie projektu - PW
kontrola na miejscu
przekazanie środków
raporty z trwalości
Rozhodnutí (CZ)/ Smlouva (PL)
zprávy (+ prohlášení o výdajích) na úrovni partnera
zprávy (žádosti o platbu) na úrovni projektu – VP
kontrola na místě
proplacení prostředků
zprávy o udržitelnosti

## Slide 6
Procedura odwoławcza
prawo odwołać się od każdej decyzji – 1x
do 5 ew. 10 dni roboczych
co do zasady za pomocą IS KP
decyzję podejmuje IZ lub KM - ostatecznie
Procedura odvolání
proti každému jednotlivému rozhodnutí - 1x
do 5, resp. 10 prac. dnů
primárně prostřednictvím IS KP
rozhoduje ŘO či MV - konečné

## Slide 7: DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ DĚKUJEME ZA POZORNOST